## Release Planung 2.2.3
Team-Releaseplanung xRes 2.2.3				Stand: 06. März 2014

Bereich	Mitarbeiter(in)	Aufgabe 1		Aufgabe 2		Aufgabe 3		Aufgabe 4		Aufgabe 5		Aufgabe 6		Aufgabe 7		Aufgabe 8		Aufgabe 9		Aufgabe 10		Aufgabe 11		Aufgabe 12		Aufgabe 13		Aufgabe 14		Aufgabe 15		Aufgabe 16		Aufgabe 17		Aufgabe 18		Aufgabe 19		Aufgabe 20		Aufgabe 21		Aufgabe 22		Aufgabe 23		Aufgabe 24		Aufgabe 25		Summe (Manntage)
Entwicklung	KSP	Tagesgeschäft		FrontEnd BugFixes / (mehrere Tasks)	12	neues Release / HBD-Importe / XRES-1954, PWI	1	Flug-Änderungshistorie / LMX-1051	4	Anpassung / Buchungsmodul / LMX-1512	1	PCI: wartet auf / Netzwerkarbeiten / TWE		Fortsetzung GIT- / Deployment	5	GIT-Schulung 2 / (Build & Deploy)	1	Qualität: Evaluation / Codeception Framew.	2	Java Workshops	5	Neubau PAC		Neubau OTA / Preiserfassung		Neubau Importer / Auf 2PAC & Java					31
	PWI	Tagesgeschäft	32%	Testing neue HBD- / Version XRES-1954 / KSP	1,5	Kinderalter bei HBD / JT-1350 und Mail / SPE	2	Reporting im HBD- / Importer XRES-1502	2	Reporting im HDB- / Scanner XRES-1502		Stabilität des HBD- / Imports verbessern		Direktaufruf HBD- / Webservice	3	JavaSchulung / 0,5MT/Woche	6	Umbau HBD-Import / auf andere Schnittstelle		Neubau HotelImporte / auf Java					14,5
	MHU	Tagesgeschäft	30%	Fortsetzung NTI		Fortsetzung MPIO		Fortsetzung Desert Adv.		Übergaben MHU		Fortsetzung: DTS		Reaktivierung Unit- / Tests XRES-1969		Neu: Portimar					0
	MAL	Tagesgeschäft	90%	OFFER-Kombi Jumbo / JT-1411	1	Jumbo xy-offer / FER-1128	0,5	Jumbo Einzelzimmer / FER-1129	0,5	Jumbo min/max / Stay FER-1076	0,5	Jumbo fehlende Offers / LMX-1698	0,5	NTI Addi-Form / XRES-1968 / (Outsourcing)	1	Anbindung „Illusion on / demand“ DTS/DER / XRES-1950	10	Anbindung Jumbo / mehrere Quellmärkte / HOCL-61	5					19
	SRK	Tagesgeschäft	40%	Schulungen / RLA	2	Übergaben / RLA	1	JT-/LMX-DB-Server / JT-1405 & 1406, / LMX-1650	7	YPSC-Logging / LMX-1662 & 1670	7	Stadis TBM-XML / XRES-1949 / RLA	3	Dev-VM, PHP5.3-VM	3	BC-Info speichern / XRES-918	1	GIT-Schulung 2 / (Build & Deploy)	1	Stadis: SEPA / XRES-1879		Stadis: CETS / OPD-85, / XRES-99		Stadis: Pyton / LMX-1695		Stadis: Ypsilon / LMX-1306		PHP5.3 / Problemanalyse	3	Handlingfee nach / Zeitraum XRES-1824	1	Hotel: Optimierung / Multiprovideranfrage / XRES-1599		Aufräumen alte / BA-Quoten-Systeme / XRES-1860 & 1861		erneute BA auf be- / stehende Buchung / XRES-1955	5	Transferberechung / Multiproviderfähig / JT-1371	1	TOMA-Aktion I / multiveranstalterfähig / HOCL-111	1					36
	RLA	Tagesgeschäft	25%	Übergaben / SRK	1	Schulungen / SRK	2	RatePlanInterpreter / XRES-1820		Stadis TBM-XML / XRES-1949					3
	SWI	Tagesgeschäft	35%	TOC Massenänderung / XRES-1858	1	KvK auf LEG / XRES-1753	1	LEG-übergreifende / Umbuchung FER-1059	3	„Neu mit dieser / Vorlage“ XRES-1903	0,5	Import Standardi- / sierung XRES-1822	0	Condor/DE JT-1218, / wartet auf JT-DB01	2	Airbis Report fehlende / Strecken JT-1397	0,25	Tabelle reporting / löschen XRES-1774	0,5	FlightBro LMX / LMX-1617, wartet auf / LMX-DB01 / Data01	0,5	Airbis V2 / JT-1394	2	YPS-Import / HOCL-102	0,5	Abgleich GIATA-ID / JT-1061 / NN1	0,5	Stammdaten gegen / GIATA prüfen JT-1060 / NN1	0,5	TT Bewertungen / LMX-1592	0,25	xBeds Zahlung SEPA / LMX-1591	0,5	EDF-Import / DAF-128, JT-1273 / TWE	1	Flug-DB-Pflege / XRES-1746 / HGE, KSP		Flugtabelle / JT-1225 / HGE, KSP		Umzug lastminute- / express.de	1	Test / Analyse PHP5.3	2	Evaluation HHVM	1					18
	SPE	Tagesgeschäft	30%	Sejour Kinderaufschl. / LMX-873, LMX-1191	0,5	HST-Anbindung V8.7.0 / JT-1373, JT-786	0,5	Kindesalter beim Import / LTS-97	1	Prüfung BA-Antworten / bei HSTO JT-1345	0,5	PPerson nicht im PAC / LTS-112	0,5	MPIO Kinderbelegung / fehlt im Cache JT-1407	0,25	HBD Hotels fliegen raus / und wieder rein JT-1353 / PWI, KSP		Inhalt INFX-Datei prüfen / PMI962 FER-1074	0,25	Prüfung matching / Zimmerart JT-1389	0,25	HBD vs. Jumbo Cache / Eintrag nicht richtig / LMX-1697		eigenerf. Hotel mit EB / im Cache trotz SS / auf „Basic“ JT-823	1	infx2cache: GC_cache / _maxlifetime ver- / bessern XRES-1751 / JNE, NFE	0,5	Aktualisierung Hotel- / angebote / XRES-1877, Support	3	ungültige / Cache-Regeln / FER-1131	0,5	HBD Kinderbelegung / fehlt für ORY / FER-1130	1	Export Config er- / weitern NH/P-ZGB / XRES-1886 / Support, SRK	2	Optimierung der Auf- / gaben des Support / Unterstützung JNE	1,5	Optimierung SlowQuery / Logs für Mysql	5	Erfassung & Planung / Überarbeitung / DB-Schema Hotel	2	PMLH fehlende / Updateliste / HOCL-113 / Support, PWI, KSP	5					30,25
	NN1	Hotfix Hotelbereich		Abschluss NTI		Abschluss MPIO		Abschluss Desert Adv.		Abschluss DTS					0
	NN2	Hotfix Hotelbereich	90%	Abschluss NTI / Addi-Form Outsourcing					0
									0
Administratoren	TWE	Tagesgeschäft	40%	Sejour Mail Gateway	1	Anforderungsprofil / Stadis-Gateway / RLA, SRK, Support	2	JT-DB01 Server / SRK	5	LMX-DB01 Server / SRK	5	LMX-Data01 Server	5	Planung Umzüge / HOCL, FOR & XPUR	5	PCI: Planung / RZ-Umbau		Trennung LMX-TraSo / Infrastruktur		VM-Server EDF-Import / aufsetzen SWI					21
	JZA	Tagesgeschäft	50%	Testumgebung / Stadis-GW / Support	5	Fortsetzung Nagios	20	Trennung LMX-TraSo / VMs inhouse	5	VM-Entwicklung: / Umzug Trunk01-DB		Hardware Umzüge / HOCL, FOR & XPUR	1					46
	MGE	Tagesgeschäft	90%	Sejour Mail Gateway / Testing	1	Lenovo-Dock / Fehlersuche	5	TraSo-BackupSystem / für Desktops / ACT-331	15	Hardwarebestellung / HOCL, FOR & XPUR	1	Neubeschaffung Tele- / fon-Anlage		Faxeinrichtung neuer / Drucker ACT-344					22
									0
Support, / Kundenschnittstelle	NFE	Tagesgeschäft	95%	Release-Notes / 2.2.3		Testprotokoll / 2.2.3		GUI-Übersetzung / xAdmin-Oberfläche					0
	JNE	Tagesgeschäft	100%	Ausarbeitung der tgl. / benötigten Analyse / Werkzeuge, SPE	0,5					0,5
	JFL	Tagesgeschäft	100%	Umstellung / support@traso.de	0,25	Konzept: Firmen-Blog / als Bsp. erweiterter / Kundenbindung	1,5	Dokumentation der / Arbeitsprozesse im / Support					1,75
	TSC	Tagesgeschäft		Schulung JFL					0
									0
Geschäftsführung	HGE	Tagesgeschäft							0

Zieltermine				Legende:
Code-Freeze	11. April 2014 (KW 15)			Hintergrund grün	wird bearbeitet in 2.2.3
Pufferzeit	14. April - 25. April 2014 (KW 16 & 17)			Hintergrund orange	muss bearbeitet werden, kein Mitarbeiter vorhanden
TraSo-Testing	28. April - 02. Mai 2014 (KW 18)			Hintergrund weiß	wird bearbeitet nach 2.2.3
Kunden-Testing	12. - 23. Mai 2014 (KW 20 & 21)			Schift blau	Abhängigkeiten zu anderen Mitarbeitern
Release 2.2.3	19. Mai 2014 ( KW 21)