## Tabelle1
Jira | Version | Inhalt | Verantw. | Kunde | Datum | Beim Deploy. | Beim Hotfix | Warum? | Lösung | Verantw. | Termin
Deployment |  | 2.1.10 |  | LMX, JT | 2012-04-25
LMX-760 | 2.1.10 | Problem im Zend Framework (nur in Livesystem aufgetreten) | Enrico | LMX, JT | 2012-04-25 | nein |  | ungeklärt
|  | Die Datei Matching.php wurde in der 2.1.9 gehotfixt, aber nicht in die Deployment-Version 2.1.10 eingecheckt. | Detlef | LMX, JT | 2012-04-25 | ja |  | Unaufmerksamkeit beim Einchecken
|  | Der Abmelden Link in der Version 2.1.10 hat auf ein Falsches Modul gelinkt wenn man innerhalb eines alten Modules aktiv war. | Krisztian | LMX, JT | 2012-04-25 | ja |  | wurde übersehen
XRES-1083 |  | Im Flugreport für TUI wurde bei der Delta Lieferung der Buchungen der toc nicht berücksichtigt. | Stefan | LMX | 2012-04-25 | nein |  | Programmierfehler; hätte durch Testen auffallen können
JT-497 |  | Flugzeiten-Parser aktualisiert | Peter | LMX, JT | 2012-04-25 | ja |  | wurde übersehen
LMX-761 |  | GZ über xres_tt-Schnittstelle differenziert (Datamix/Datamix-Flight) | Peter | LMX, JT | 2012-04-25 | ja |  | Traveltainment hat keine Testschnittstelle und kann damit nur Live getestet werden
JT-500 |  | Replikation ausgestiegen | Enrico | JT | 2012-04-25 | ja |  | Konfigurationsunterschied beim Replikationsserver
LMX-764 |  | SELECT Abfrage der legs zum RT um toc erweitert | Peter | LMX, JT | 2012-04-26 | ja |  | wurde übersehen; zusätzliche Fehlerabsicherung hinzugefügt
JT-499 |  | Paxlistengenerierung ist abgebrochen, weil Flugdetails zu einer Buchung fehlten. | Stefan | JT | 2012-04-26 | nein |  | Programmierfehler; hätte durch Testen auffallen können
LMX-768 |  | Betrifft nur JT / Airbis. | Krisztian | LMX, JT | 2012-04-27 | ja |  | ungenau Beschreibung der Funktionalität; Entwickler hätte nachfragen müssen
LMX-758 |  | Anpassungen beim LTST-Import | Marcel | LMX | 2012-04-30 | nein |  | Pflege der Schnittstelle
LMX-773 |  | Logbook-Spam beim JUMBO-Import lahmgelegt | Marcel | LMX, JT, OPD, GTI, FER | 2012-04-30 | nein |  | Akutes Problem mit dem Logbook auf Live
JT-510 |  | Bei Airberlin einige Direktlüge zu Viaflügen geworden. Diese Änderung wurde beim Import nicht richtig behandelt. | Stefan | JT | 2012-04-30 | nein |  | bei der Planung wurden keine Testfälle definiert
Deployment |  | 2.1.10 |  | OPD, GTI, FER, DAF | 2012-05-02