## general_report
TraSo GmbH
10 Vorgänge werden unter 16.02.2014 18:13 angezeigt.
Vorgangstyp | Projekt | Schlüssel | Zusammenfassung | Bearbeiter | Autor | Priorität | Fälligkeitsdatum | ab Version | eingecheckt / behoben in Version | Benötigte Zeit
kleiner Fehler | xRes generell | XRES-1906 | INFX Datei über xAdmin senden ohne Inhalt | Sören Pestner | Nadine Feil | Kleiner Fehler | 2014-02-14 | 2.2.2
Unteraufgabe | LMX Touristik (LMX) | LMX-1670 | LMX-1662 Aufbau Logging für Ypsilon | Stefan Rank-Kunitz | Rene Lange | zur Abarbeitung | 2014-02-14 | 2.2.2 |  | 19800
kleiner Fehler | LMX Touristik (LMX) | LMX-1663 | INFX-Flug RT Importfilter filtert für TOC AITS nicht | Tobias Schmalenberg | Nadine Feil | Kleiner Fehler | 2014-02-14 | 2.2.2 |  | 3600
kleiner Fehler | LMX Touristik (LMX) | LMX-1637 | Anzeige Emailadressen bei FZU | Tobias Schmalenberg | Tobias Schmalenberg | Kleiner Fehler | 2014-02-14 | 2.2.2
kleiner Fehler | LMX Touristik (LMX) | LMX-1636 | unterschiedliche Flüge bei BA und B | Tobias Schmalenberg | Tobias Schmalenberg | Kleiner Fehler | 2014-02-14 | 2.2.2
Aufgabe | LMX Touristik (LMX) | LMX-1592 | Die Anpassung der TT Hotelbewertungen in xRes umsetzen | Stefan Wieden | Haiko Gerdes | zur Abarbeitung | 2014-02-14 | 2.2.2 |  | 2700
kleiner Fehler | LMX Touristik (LMX) | LMX-1514 | Lieferung für TFSBPS prüfen | Sören Pestner | Nadine Feil | Kleiner Fehler | 2014-02-14 | 2.2.2 | 2.2.2 | 31800
kleiner Fehler | JustTravel Touristik (JT) | JT-1353 | HBD - Hotels fliegen raus und wieder rein | Sören Pestner | Nadine Feil | Kleiner Fehler | 2014-02-14 | 2.2.2 |  | 14400
kleiner Fehler | JustTravel Touristik (JT) | JT-1338 | ZIPCODE mit Leerzeichen | Nadine Feil | Tobias Schmalenberg | Kleiner Fehler | 2014-02-14 | 2.2.2 | 2.2.2 | 9900
Unteraufgabe | JustTravel Touristik (JT) | JT-1016 | JT-1015 HBD Release im Scan berücksichtigen - Erweiterung der Cacheproduktion | Sören Pestner | Haiko Gerdes | zur Abarbeitung | 2014-02-14 | 2.2.2 | 2.1.18 | 12600